## Prévisionnel
| 2017-01-08 | 2017-01-09 | 2017-01-10 | 2017-01-11 | 2017-01-12 | 2017-01-15 | 2017-01-16 | 2017-01-17 | 2017-01-18 | 2017-01-19
Tâches
Logo | bar: 2017-01-08 to 2017-01-09
Template des rapports à rendre | bar: 2017-01-09 to 2017-01-10
Licence sur le code ? Etude > proposition > décision | bar: 2017-01-11 to 2017-01-17
Visuel du site web | bar: 2017-01-08 to 2017-01-17
Mise en place des tests (unitaires, non régression, globaux) | bar: 2017-01-10 to 2017-01-18
page HTML décrivant le projet | bar: 2017-01-15 to 2017-01-18
README du github officiel de SID | bar: 2017-01-17 to 2017-01-18
Soutenance
Rédaction du rapport